## Planificador de proyectos
Mantenimento. Parada de planta 02/2021
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 14 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Potabilizadora. Problemas en Vàlvulas neumaticas Rodrigues, Badano y Gonzales | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Limpieza de Tanques,Reactores, Bombas.Dialisis, Sueros, Formulaciòn de Inyectables y Jeringas.Slavinsky | 1 | 5 | 1 | 6 | 100%
Desarme y retiro de màquinas, Blistera y Etiquetadora de Jeringas. | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 35%
| 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Actividad 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Actividad 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Actividad 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Actividad 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Actividad 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Actividad 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Actividad 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Actividad 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Actividad 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Actividad 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Actividad 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%