## VG
Tareas		Esfuerzo	Semanas					Técnica de medición
	semanas	horas
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
3.1.1 Instalar en preproducción	1	8					25/75

3.1.2 Correr pruebas de aceptación	2	10					25/75
				20		5	25
3.2.1 Preparar scripts para migración	4	50					hitos con peso

3.2.2 Correr scripts	1	8					50/50

3.2.3 Verificar corrección de datos migrados	1	10					0/100

3.3.1.1 Preparar capacitación a usuarios	6	30					porcentaje de completitud

3.3.1.2 Brindar capacitación a usuarios	3	18					50/50
				16				24
3.3.2.1 Preparar capacitación a técnicos	6	40					hitos con peso

3.3.2.2 Entregar documentación técnica	2	8					25/75

3.3.2.3 Brindar capacitación a técnicos	5	25					porcentaje de completitud

3.4 Puesta en producción	1	15					0/100

3.5 Mantenimiento correctivo urgente	8	32					Nivel de esfuerzo

VP
S
VG
S

## GTP
		% de avance por historia al finalizar el día
	# puntos	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10
Historia 1	2	100	100	100	100
Historia 2	3	50	50	75	75
Historia 3	8	25	75	75	100
Historia 4	3	0	25	50	100
Historia 5	5	0	0	25	25
Historia 6	2	0	0	0	100
Historia 7	2	0	0	0	0
Historia 8	5	0	0	0	0
Historia 9	5	0	0	0	0
Historia 10	2	100	100	100	100
Historia 11	3	0	0	0	0