## Slide 1: Introducción

## Slide 2: Temario clases 1 y 2
La crisis del software
El lugar de la gestión de proyectos de ingeniería de software:
  El modelo clásico de gestión (aplicado al sw) (Thayer y Dorfman)
  La gestión de proyectos en general (PMI)
  La gestión de proyectos de software (SWEBOK)
El lugar de la planificación en estos modelos.
Los factores que influyen en la planificación:
  La estructura organizacional (Youker y PMI)
  Ciclos de vida o modelos de proceso (Sommerville)

## Slide 3: La evolución del desarrollo de software

## Slide 4: La evolución del desarrollo de software

## Slide 5: La crisis del software
Problemas:
  Los procesos de desarrollos son improvisados en el curso del proyecto.
  La empresa no tiene prácticas estándar.
  Las prácticas no se siguen.
  Cada gestor de proyecto gestiona usando lo que le funcionó mejor en su último proyecto.
  Algunas técnicas establecidas de ingeniería de software, tales como análisis de requisitos en profundidad, inspecciones, revisiones, pruebas y documentación, se reducen o eliminan cuando:
    el proyecto se atrasa en costo o cronograma
    el cliente demanda más funcionalidad sin aumentar ni el presupuesto ni el cronograma.
Resultados: software:
  Fuera de plazo
  Fuera de presupuesto
  No cumple los requisitos del sistema del cliente
La razón:
  Mala gestión del proyecto de software.

## Slide 6: Principales problemas con el desarrollo de software
Tienen que ver con la gestión del proyecto de ingeniería de software.
Causas del fracaso de proyectos atribuidas a:
  Falla en la planificación
  Falla en ajustar el cronograma cuando los requisitos cambian
  Mal trabajo en equipo
  Capacitación inadecuada
  Falla en delegar
  Ningún control sobre el proceso de gestión

## Slide 7: Relación con otras disciplinas
Administración general o gestión de operaciones
  Comprende planificar, organizar, asignar personal, ejecutar y controlar las operaciones de una empresa de operación continua.
Áreas de aplicación
Categorías de proyectos donde hay prácticas generalmente aceptadas que no aplican a todo tipo de proyectos.
Definidas por:
  Elementos técnicos. (P. ej. desarrollo de SW)
  Elementos administrativos. (P. ej. licitaciones públicas)
  Ramas de la industria. (P. ej. automotriz)
Gestión de
proyectos
Administración
general
Áreas de
aplicación

## Slide 8: Gestión de proyectos
Gestión de proyectos:
  Sistema de procedimientos de gestión, prácticas, tecnologías, habilidades y experiencia necesarios para gestionar exitosamente un proyecto.
Gestión del proyecto de ingeniería de software:
  Aplicación de las actividades de gestión a la gestión de un proyecto de ingeniería de software.
  Si el producto del proyecto es software.
La gestión de un proyecto de ingeniería de software y otros tipos de proyectos requiere muchas de las mismas herramienta, técnicas, enfoques y métodos de la gestión de proyectos en general. Las funciones y las actividades generales de gestión son las mismas, solo las actividades y tareas detalladas son diferentes.
¿Gerente, administrador, director?

## Slide 9: Gestión de proyectos
Los proyectos de ingeniería de software son a menudo parte de proyectos más grandes que incluyen hardware, instalaciones, personal y procedimientos, además de software. Gestionados como:
  Sistema
  Programas (con uno o más gestores de proyecto que gestionan proyectos con ingenieros, expertos del dominio, especialistas científicos, programadas, personal de apoyo, etc.)
Confunde sistema (qué es lo construido) con programa (cómo se gestiona el proyecto):
  Sistema vs. software
  Proyecto
  Programa: gestión conjunta de proyectos complementarios [y elementos de operación continua]
  Portafolio: gestión de proyectos y programas de la empresa

## Slide 10: Universalidad de la gestión
El equipo de gestión realiza las mismas funciones independientemente de la posición que ocupe en la organización gestionada.
Las funciones de gestión son deberes característicos de los gerentes de proyecto.
Las prácticas, métodos, actividades y tareas de gestión son específicas al dominio, la empresa o el trabajo gestionados.
El proceso también influye.

## Slide 11: Thayer y Dorfman
Gestión de un proyecto de ingeniería de Software

## Slide 12: Modelo clásico de gestión Categorías
Gestión
Funciones
Actividades
Tareas
Notes: Actividades:
Determinar el cronograma
Determinar el presupuesto
Establecer la autoridad y responsabilidad en las relaciones
Capacitación
Comunicación
Asignación de responsabilidades
Etc.
Otras funciones no de gestión:
Capacitar al personal
Almorzar
Escribir un artículo técnico, etc.

## Slide 13: Modelo clásico de gestión *
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
* de Koontz y O’Donnell (1972)
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 14: Funciones
Planificación
  Predeterminar un curso de acción para lograr los objetivos organizacionales.
Organización
  Establecer las relaciones entre las unidades de trabajo y asegurar la responsabilidad y la autoridad para lograr los objetivos.
Dotación de personal
  Seleccionar y capacitar personas para trabajar en las distintas posiciones de la organización.
Dirección
  Crear una atmósfera que ayuda y motive al persona para lograr los resultados finales deseados.
Control
  Establecer, medir y evaluar el desempeño de las actividades orientadas a lograr los objetivos planificados.

## Slide 15: Planificación de un proyecto de ingeniería de software

## Slide 16: Modelo clásico de gestión
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 17: Planificación de un proyecto de software
Consiste en:
  las actividades de gestión que llevan a la selección, entre alternativas, de los futuros cursos de acción del proyecto y de un programa para completar dichas acciones.
Implica:
  Especificar las metas y objetivos de un proyecto y las estrategias, políticas, planes y procedimientos para lograrlos.
Atención en:
  Los objetivos del proyecto
  Las acciones necesarias para lograrlos
  Riesgos y problemas que podrían interferir con el logro de esos objetivos.

## Slide 18: Principales problemas en la planificación de proyectos de software
  Requisitos incorrectos e incompletos  difícil asignar esfuerzo a las tareas.
  Especificaciones de requisitos inestables y sujetos a cambios frecuentes y considerables.
  No se planifica en la creencia errónea de que es una pérdida de tiempo porque los planes van a cambiar de todos modos.
  No se actualiza la planificación del cronograma y presupuesto y estos se basan necesidades comerciales y no en los requisitos del sistema.
  Es difícil estimar el tamaño y la complejidad del proyecto de sw para hacer una estimación realista de costo y cronograma.
  No se evalúan o gestionan los factores de riesgo.
  La mayoría de las organizaciones de desarrollo de software no recolectan datos de proyectos anteriores.
  Las empresas no establecen políticas o procesos de desarrollo de software.

## Slide 19
Gestión
Planificación
Dotación de personal
Dirección
Control
Establecer objetivos y metas
Desarrollar estrategias
Desarrollar políticas
Predecir el futuro
Evaluar riesgos
Organización
Determinar posibles cursos de acción
Tomar decisiones de planificación
Establecer procedi-mientos y reglas
Desarrollar planes de proyecto
Preparar presupuestos
Documentar planes de proyecto

## Slide 20: Actividades de planificación I
Establecer objetivos y metas
  Determinar los resultados deseados del proyecto.
Desarrollar estrategias
  Decidir cuáles son las metas organizacionales principales y
  desarrollar un programa de acción general para alcanzarlas.
Desarrollar políticas
  Tomar decisiones sobre asuntos recurrentes importantes para proporcionar una guía para la toma de decisiones.
Predecir el futuro
  Anticipar eventos futuros o hacer asunciones sobre estos;
  predecir resultados futuros de los cursos de acción.

## Slide 21: Actividades de planificación II
Llevar adelante una evaluación de riesgos
  Anticipar posibles eventos adversos y áreas problemáticas,
  declarar asunciones,
  desarrollar planes de contingencia;
  predecir resultados de posibles cursos de acción.
Determinar posibles cursos de acción
  Desarrollar, analizar o evaluar diferentes formas de llevar el proyecto.
Tomar decisiones de planificación
  Evaluar y seleccionar un curso de acción de los propuestos.
Establecer procedimientos y reglas
  Establecer métodos, guías y límites para logar la actividad.

## Slide 22: Actividades de planificación III
Desarrollar planes de proyecto
  Establecer políticas, procedimientos, reglas, tareas, cronogramas y recursos necesarios para completar el proyecto.
Preparar presupuestos
  Asignar costos estimados a las funciones, actividades y tareas del proyecto.
Documentar los planes de proyecto
  Registrar las decisiones sobre políticas, cursos de acciones, cronograma, planes y planes de contingencia.

## Slide 23: Organización de un proyecto de ingeniería de software

## Slide 24: Modelo clásico de gestión
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 25: Organización de un proyecto de software
Implica:
  Desarrollar una estructura organizacional efectiva y eficiente para asignar y completar las tareas del proyecto.
  Establecer las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las tareas.
Para ello:
  Establecer una estructura organizacional (funcional, matricial, por proyectos), para determinar:
    Cómo va ser gestionado el proyecto
    Quién va a estar a cargo
    Quién va a interactuar con el cliente
  Identificar e individualizar las actividades del proyecto necesarias para lograr los objetivos del proyecto.
  Agruparlas lógicamente.
  Asignar las actividades a las distintas unidades organizacionales.
  Delegar la responsabilidad y autoridad para llevar adelante las actividades.

## Slide 26: Influencia de la organización en la dirección de proyectos
La cultura, el estilo, la estructura y el comportamiento de la organización y
la gestión funcional de la empresa:
  Licitaciones
  Gestión de la cadena de provisiones
  Marketing
  Ventas
  Distribución
influyen indirectamente en el proceso de ingeniería de software de la organización.

## Slide 27
Gestión
Planificación
Dotación de personal
Dirección
Control
Organización
Identificar y agrupar funciones, actividades y tareas
Seleccionar estructuras organizacionales
Crear cargos
Definir responsabilidades y autoridad
Establecer calificaciones para el cargo
Documentar decisiones organizacionales

## Slide 28: Actividades de organización del proyecto de software I
Identificar y agrupar las funciones, actividades y tareas del proyecto
  Definir, dimensionar y categorizar el trabajo del proyecto.
Seleccionar estructuras organizacionales
  Seleccionar estructuras apropiadas para realizar el proyecto y para seguir, controlar, comunicar y coordinar.
Crear puestos o cargos organizacionales
  Establecer títulos, descripciones de trabajo y relaciones de trabajo para cada rol del proyecto.

## Slide 29: Actividades de organización del proyecto de software II
Definir responsabilidades y autoridad
  Definir responsabilidades para cada puesto organizacional y la autoridad que se le debe otorgar para que pueda cumplir con sus responsabilidades.
Establecer las calificaciones para el puesto o cargo
  Definir calificaciones que deben tener las personas para llenar ese puesto.
Documentar las decisiones organizacionales
  Documentar títulos, posiciones, descripciones de trabajo, responsabilidades, autoridades, relaciones y calificaciones del los puestos.

## Slide 30: Dotación de personal

## Slide 31: Modelo clásico de gestión
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 32: Dotación de personal
Consiste en:
  Todas las actividades de gestión que involucran llenar (mantener llenos) los puestos que fueron establecidos en la estructura organizacional.
Incluye:
  Seleccionar candidatos para los puestos.
  Capacitarlos o desarrollarlos para que puedan cumplir sus tareas de forma efectiva.
  Poner fin a su participación de ser necesario.
No es lo mismo que organizar.
Implica:
  Llenar los puestos creados en la estructura organizacional del proyecto mediante selección, capacitación y desarrollo del personal.
Objetivo:
  Asegurar que los puestos del proyecto sean llenados con personal calificado (tanto técnica como temperamentalmente) para ocuparlos.

## Slide 33: Dotación de personal
Políticas y procedimientos para:
  Contratar
  Capacitar
  Motivar
  Actuar como mentor para el desarrollo profesional
son importantes para el proyecto y para el éxito de la organización a largo plazo.

## Slide 34: Principales problemas en la dotación de personal
  Se eligen gerentes de proyecto por sus habilidades para programar o realizar tareas de ingeniería, y no por su habilidad para gestionar.
  La productividad de los programadores, analistas e ingenieros de sw varía mucho entre las diferentes personas.
  Hay una alta rotación de persona en los proyectos de sw, especialmente en aquellos con organización matricial.
  Las universidades no producen una cantidad suficiente de graduados que comprendan el proceso de ingeniería de software y la gestión de proyectos.
  No se producen o mantienen planes de capacitación para desarrolladores de sw individuales. Por lo tanto, los ingenieros carecen de las habilidades específicas necesarias para sus proyectos actuales, así como la base general de habilidades para mejorar su desarrollo profesional.

## Slide 35
Gestión
Planificación
Dotación de personal
Dirección
Control
Organización
Llenar los puestos
Asimilar al personal nuevo
Capacitar al personal
Facilitar el desarrollo en general
Evaluar al personal
Compensar
Poner fin a asignaciones
Documentar decisiones respecto al personal

## Slide 36: Actividades de dotación de personal I
Llenar los puestos organizacionales o los roles
Seleccionar, reclutar o promover a personas calificada para que ocupen los roles en el proyecto.
Asimilar al personal nuevo asignado
Orientar y familiarizar al personal nuevo con las instalaciones de la organización y las tareas a realizar.
Formar o capacitar al personal
Compensar las deficiencias en las calificaciones necesarias para los roles mediante capacitación y formación.
Facilitar el desarrollo en general
Mejorar el conocimiento, las actitudes y las habilidades del personal.

## Slide 37: Actividades de dotación de personal II
Evaluar al personal
Registrar y analizar l cantidad y calidad del trabajo del proyecto como base para evaluar al personal.
Establecer metas de desempeño y evaluar al personal periódicamente.
Compensar
Proporcionar salarios, bonos, beneficios u otras remuneraciones financieras de acuerdo a las responsabilidades y el desempeño en el proyecto.
Poner fin a asignaciones
Transferir o separar al personal del proyecto en la medida que sea necesario.
Documentar las decisiones respecto al personal
Registrar planes de asignación de personal, planes y registros de capacitación y registros de evaluación y recomendaciones.

## Slide 38: Dirección de un proyecto de ingeniería de software

## Slide 39: Modelo clásico de gestión
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 40: Dirigir
Involucra personas.
Es sinónimo de liderar.
Consiste en:
  Gestionar las actividades que involucran los aspectos motivacionales e interpersonales, por los cuales el personal llega a entender y a contribuir al logro de las metas del proyecto.
  Motivar = alinear las metas individuales con las metas del proyecto y de la empresa.
  Una vez que los subordinados fueron capacitados y orientados, el director del proyecto tiene una responsabilidad continua de clarificar sus asignaciones, guiarlos hacia una mejora de su desempeño y motivarlos para que trabajen con entusiasmo y confianza en aras de las metas del proyecto.
Implica:
  Definir métodos de comunicación y enfoques de motivación
  Delegar

## Slide 41: Principales problemas en la dirección de un proyecto de software
Falla en lograr una comunicación efectiva entre el proyecto y otras entidades fuera del proyecto.
Problemas de motivación:
  Los clientes y los gerentes no reconocen el impacto potencial en el software causado por un cambio aparentemente trivial y esta falta de entendimiento de la naturaleza y las dificultades del proceso de desarrollo de sw resulta desmotivante.
  Falla en entender que el dinero no es suficiente motivador para los desarrolladores de software (Maslow).
  La oportunidad de usar herramientas y técnicas modernas es un fuerte motivador para algunos ingenieros de sw. Pero:
    Las empresas y los gerentes no tienen las herramientas y técnicas adecuadas para motivar a los ingenieros de software. Retraso en la transferencia tecnológica. Por inercia. De 15 a 18 años.
    Causas:
      El equipo líder puede estar renuente a introducir métodos y herramientas no familiares, puede esto puede aumentar los riesgos de sus proyectos.  recursos adicionales o aliviando el cronograma del proyecto.
      El uso de métodos y herramientas no familiares pueden dificultar la estimación del costo y el cronograma.
Notes: El equipo líder puede estar renuente a introducir métodos y herramientas no familiares, puede esto puede aumentar los riesgos de sus proyectos. La alta dirección puede mitigar este problema reconociendo que el proyecto está asumiendo un riesgo en favor de la empresa y proporcionarle recursos adicionales o aliviando el cronograma del proyecto.

## Slide 42
Gestión
Planificación
Dotación de personal
Control
Organización
Dirección
Proporcionar liderazgo
Delegar autoridad
Supervisar al personal
Coordinar actividades
Motivar al personal
Construir equipos
Manejar los cambios
Facilitar la comunicación
Resolver conflictos
Documentar decisiones de dirección

## Slide 43: Actividades de dirección de proyectos de software I
Proporcionar liderazgo
  Crear un ambiente en el cual los miembros del proyecto puedan cumplir sus asignaciones con entusiasmo y confianza.
Supervisar al personal
  Dar diariamente instrucciones, guía y disciplina para y ayudar a los miembros del proyecto a cumplir con sus tareas asignadas.
Delegar autoridad
  Permitir que el personal del proyecto tome decisiones y consumir recursos dentro de las limitaciones y restricciones de sus roles
Motivar al personal
  Proporcionar un ambiente laboral en el cual el personal del proyecto pueda satisfacer sus necesidades psicológicas.

## Slide 44: Actividades de dirección de proyectos de software II
Construir equipos
  Proporcionar un ambiente laboral en el cual el personal del proyecto pueda trabajar juntos procurando objetivos comunes del proyecto.
  Establecer metas de desempeño o rendimiento para los equipos así como para sus integrantes individualmente.
Coordinar actividades
  Combinar las actividades del proyecto de forma efectiva y eficiente.
Facilitar la comunicación
  Asegurar un flujo libre de información correcta entre los integrantes del proyecto.

## Slide 45: Actividades de dirección de proyectos de software III
Resolver conflictos
  Alentar diferencias de opinión constructivas y ayudar a resolver los conflictos resultantes.
Manejar los cambios
  Estimular la creatividad e innovación para lograr los objetivos del proyecto.
Documentar decisiones de dirección
  Documentar las decisiones importantes que involucren la delegación de autoridad, comunicación y coordinación, la resolución de conflictos y el manejo del cambio.

## Slide 46: Control de un proyecto de ingeniería de software

## Slide 47: Modelo clásico de gestión
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Gestión
Planificación
Organización
Dotación de personal
Dirección
Control
Notes: Categorización de cuestiones de gestión. 5 funciones.

## Slide 48: Control de un proyecto de ingeniería de software
Es el conjunto de actividades de gestión para asegurar que el proyecto va de acuerdo al plan.
Implica:
  Establecer las metas del proyecto
  Los medios de medir el avance hacia esas metas
  Tomar medidas correctivas si el avance no se ajusta a las metas planificadas.
Se miden el desempeño y los resultados contra los planes, se notan desviaciones y se toman acciones correctivas para asegurar que los valores reales sean de acuerdo a los planes.
Es un sistema de retroalimentación que da información respecto a cuán bien le está yendo al proyecto.
Hace las siguientes preguntas:
  ¿Va el proyecto de acuerdo al cronograma?
  ¿Está dentro de los costos esperados?
  ¿Hay algún problema potencial que pueda causar retrasos en la realización de los requisitos dentro del presupuesto y el plazo?

## Slide 49: Control de un proyecto de ingeniería de software
Mientras que dirigir se enfoca en las personas, controlar se ocupa de los números: datos reales vs. planes.
El proceso de control requiere estructura organizacional, comunicación y coordinación. P. ej. ¿Quién es responsable de evaluar el avance? ¿Quién deberá actuar frente a los problemas informados?
Los métodos y las herramientas de control deben:
  ser objetivos. La información debe estar cuantificada. Los métodos y herramientas deben señalar desviaciones de los planes sin tener en cuenta las personas o los puesto particulares involucrados.
  ser adaptados a los ambientes y gerentes individuales.
  ser flexibles y adaptables para manejar el ambiente cambiante de la organización.
El control debe ser económico: el costo no debe superar los beneficios.

## Slide 50: Control – tomar medidas correctivas
El control debe llevar a tomar medidas correctivas, ya sea para
  reencauzar el proyecto según el plan,
  cambiar el plan,
  o cancelar el proyecto (evitar falacia del costo hundido).
Es la responsabilidad principal del gerente de proyecto durante la construcción del sistema.
Es esencial que se detecten las desviaciones de los planes, cronogramas y presupuestos y que sean corregidos oportunamente. De lo contrario hay un alto riesgo de que el proyecto fracase.

## Slide 51: Principales problemas en el control de un proyecto de ingeniería de software
Medir el «avance» en función de los gastos sin tomar en cuenta el trabajo logrado.
El avance en un proyecto de desarrollo de sw es difícil de visualizar y medir. Los métodos de medición de avance debe ser precisos y fáciles de usar. Métodos de medición de avance como el método del valor ganado y el sistema binario de seguimiento son dos de los métodos más precisos, pero llevan tiempo y son costosos de implementar.
La calidad no es requerida (por los clientes), por lo que el gerente de proyecto no se siente obligado a construir un producto de calidad. La calidad no es seguida (¿asegurada?) ni controlada.
A menudo los estándares para el desarrollo de sw y la gestión de proyectos no están escritos o, si lo están, no se hacen cumplir.
Las métricas de sw (para medir productividad, calidad y avance del producto) no están completamente desarrolladas.
Notes: Binary Tracking System A method of measuring progress on a work package by accepting only 0 or 100% completion.

## Slide 52
Gestión
Planificación
Dotación de personal
Dirección
Control
Organización
Desarrollar estándares de desempeño
Establecer sistemas de seguimiento y notificación
Medir y analizar los resultados
Iniciar acciones correctivas
Evaluar al personal
Recompensar y disciplinar
Documentar métodos de control

## Slide 53: Principales actividades para el control de las actividades de proyectos de software I
Desarrollar estándares de desempeño o rendimiento
Establecer metas qué serán logradas cuando las tareas se completen.
Establecer sistemas de seguimiento y de notificación
Determinar los datos necesarios, quién los recibirá, cuándo se recibirán, y qué se hará con ellos.
Medir y analizar los resultados
Comparar lo realizado con los estándares, las metas y los planes.

## Slide 54: Principales actividades para el control de las actividades de proyectos de software II
Iniciar acciones correctivas
Ajustar al plan el estado actual del proyecto en cuanto a los requisitos.
Recompensar y disciplinar
Elogiar, remunerar y disciplinar al personal según sea apropiado.
Documentar métodos de control
Documentar los estándares de desempeño, seguimiento y control y los mecanismos de recompensa y disciplinamiento.

## Slide 55: PMBOK
Procesos de la dirección de proyectos

## Slide 56: PMBOK v5 y v6
Enfoque en procesos

## Slide 57: Procesos del proyecto
Procesos de dirección de proyectos (49):
aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida.
Procesos orientados al producto:
especifican y generan el producto del proyecto.

## Slide 58: Procesos de dirección de proyectos
49 procesos agrupados en 5 grupos:
  Inicio
  Planificación
  Ejecución
  Seguimiento y control
  Cierre

## Slide 59: Procesos de inicio
Objetivo: definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente.
Tareas:
  Se define el alcance inicial.
  Se comprometen los recursos financieros iniciales.
  Se identifican los stakeholders internos y externos
  Se selecciona el director del proyecto.
Se registra esta información en el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados.
Cuando se aprueba el acta de constitución del proyecto, este se considera oficialmente autorizado.

## Slide 60: Procesos de inicio
El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto.
  El equipo de dirección del proyecto puede colaborar en la redacción de esta acta.
  Los procesos de inicio podrían realizarse a nivel de la organización, programa o portafolio y estarían fuera del nivel de control del proyecto.
La evaluación, la aprobación y el financiamiento del caso de negocio se manejan fuera de los límites del proyecto.

## Slide 61: Límites del proyecto

## Slide 62: Procesos de planificación
Objetivos:
  establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y
  desarrollar la línea de acción requerida para alcanzarlos.
Entregables:
  el plan para la dirección del proyecto y
  los documentos del proyecto para llevarlo a cabo.
Abarcan:
  alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, personal, riesgos, adquisiciones y participación de los stakeholders.

## Slide 63: Procesos de ejecución
Objetivo:
  completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto.
Implica
  coordinar personas y recursos,
  gestionar las expectativas de los interesados, e
  integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.

## Slide 64: Procesos de seguimiento y control
Objetivos:
  Rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto,
  identificar áreas en las que el plan requiera cambios e
  iniciar los cambios correspondientes.
Implica:
  controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas;
  monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto;
  monitorear el esfuerzo dedicado al proyecto;
  asegurar que únicamente se implementen cambios aprobados.
El desempeño del proyecto se mide y se analiza
  a intervalos regulares,
  como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción.

## Slide 65: Procesos de cierre
Objetivo:
  Completar formalmente el proyecto, una fase de este u otras obligaciones contractuales.

## Slide 67: PMBOK v7
Enfoque en principios

## Slide 68: Cambio de enfoque
Cambio de un estándar basado en procesos a uno basado en principios.
  Versiones anteriores basadas en procesos siguen vigentes.
  Nueva versión no dice cómo: apenas titulares  plataforma.
  Cambia grupos de procesos por 8 dominios de desempeño.
Foco en la entrega de valor. No solo salidas, sino resultados de valor para la organización
Toma principios ágiles.
  Parece que se casa con ese modelo de proceso.
  Incorpora todas las ceremonias de Scrum.
Incorpora principios LEAN
Cambio de un enfoque prescriptivo a uno «adaptativo».

## Slide 70: Dominios de desempeño del proyecto
Grupo de actividades relacionadas que son críticas para una entrega efectiva de los resultados del proyecto.
Stakeholders
Equipo
Enfoque de Desarrollo y ciclo de vida
Planificación
Trabajo del proyecto
Entrega
Medición
Incertidumbre

## Slide 71: Swebok
Software engineering management

## Slide 72: Software engineering management
Aplicación de las actividades de gestión (planificar, coordinar, medir, hacer el seguimiento [monitor], controlar e informar) para asegurar que los productos de software y los servicios de ingeniería de software se entreguen de forma eficiente, efectiva y en beneficio de los stakeholders.
¿Gestión de un proyecto de ingeniería de software = gestión de cualquier emprendimiento complejo?

## Slide 73: Aspectos específicos de los proyectos de software y de los procesos del ciclo de vida del software que complican una gestión efectiva
  Los clientes a menudo no saben lo que se necesita o lo que es factible.
  Los clientes a menudo no entienden las complejidades inherentes a la ing. de sw, en particular las que atañen al impacto de cambios en los requisitos.
  Es probable que una mayor comprensión y la condiciones cambiantes generen nuevos requisitos o modifiquen los existentes.
  Como consecuencia de requisitos cambiantes, el sw a menudo se desarrolla usando un proceso iterativo, en lugar de como una secuencia de tareas.
  La ingeniería de sw necesariamente incorpora creatividad y disciplina. Mantener un equilibrio entre ambos a veces es difícil.
  Los niveles de novedad y complejidad suelen ser altos.
  La tecnología subyacente cambia rápidamente.

## Slide 74
KA – Software Engineering Management
SWEBOK 4.a edición
Notes: SWEBOK:
Inicio y definición de alcance: tiene que ver con la decisión de embarcarse en un proyecto de ingeniería de software.
Planificación del proyecto de software: actividades para preparar un proyecto de ing. de sw exitoso, desde la perspectiva de la gestión.
Puesta en práctica del proyecto de software: las actividades de gestión durante la ejecución del proyecto.
Revisión y evaluación: asegurar que las actividades técnicas, de cronograma, costo y calidad sean efectivas.
Cierre: actividades realizadas para completar el proyecto
Medición: Desarrollo e implementación de programas efectivos de medición en las organizaciones de ing. de sw.
Herramientas: describe la selección y utilización de herramientas para la gestión

## Slide 75: Inicio y definición de alcance
Determinación y negociación de los requisitos
  Seleccionar y aplicar métodos para el relevamiento, análisis, especificación y validación de los requisitos.
  Determinar el alcance, los objetivos y las restricciones del proyecto.
  Establece los límites visibles para el conjunto de actividades a realizar. Particularmente importante cuando hay mucha novedad en el emprendimiento.

## Slide 76: Inicio y definición de alcance
Análisis de factibilidad
    Evaluación de la factibilidad del proyecto desde múltiples puntos de vista.
    Se debe asegurar que hay capacidad y recursos adecuados disponibles (personal, conocimientos, instalaciones, infraestructura y apoyo (interna o externamente) para asegurar la compleción del proyecto en tiempo y de manera rentable.
    Se puede usar p. ej. una matriz requisitos-capacidades.
    Requiere estimación de costo y esfuerzo.
Proceso para la revisión y corrección de los requisitos
    Especificar los procedimientos de validación y de cambio.
    Llegar a un acuerdo con los stakeholders acerca de los medios en que el alcance y los requisitos van a ser revisados y ajustados. P. ej. procedimientos de control de cambio.
    Determinar cuándo.

## Slide 77: Planificación del proyecto de software
El proceso de planificación iterativa es informado por el alcance y los requisitos y el establecimiento de la factibilidad.
Planificación del proceso
  Se evalúan procesos de ciclo de vida y se selecciona el más apropiado, según:
    la naturaleza del proyecto,
    el grado de novedad,
    su complejidad funcional y técnica,
    la calidad de los requisitos,
    el alcance, etc.
  El proyecto se planifica mediante una descomposición jerárquica de sus tareas (WBS). Esto a su vez influye en las decisiones acerca del cronograma y la estructura organizacional del proyecto.

## Slide 78: Planificación del proyecto de software
Determinación de los entregables
  Se especifican los entregables asociados a cada tarea y se caracterizan en términos de calidad y otros atributos, conforme a los requisitos estipulados.
  Se evalúa la posibilidad de reusar componentes de desarrollos previos o de utilizar productos off-the-shelf.
  Se planifica el uso de productos tercerizados y se seleccionan los proveedores.

## Slide 79: Planificación del proyecto de software
Estimación de el esfuerzo, el cronograma y el costo
  Implica:
    estimar el esfuerzo
    establecer dependencias entre las tareas
    identificar posibles cuellos de botella (CPM) y resolverlos
    armar el cronograma
    estimar los costos (personas, computadoras, instalaciones, herramientas)
  Es una actividad iterativa que debe ser negociada y revisada hasta que se alcance un consenso entre los stakeholders.

## Slide 80: Planificación del proyecto de software
Asignación de recursos a las tareas
  Se asignan recursos (equipos, instalaciones y personas) a las tareas a fin de optimizar
    la productividad del personal (a nivel individual, del equipo y de la organización)
    la utilización de equipos y materiales
    la adhesión al cronograma
  Se asignan responsabilidades de compleción
  Entradas y limitaciones:
    Disponibilidad de recursos
    Su uso óptimo en estas circunstancias
    Cuestiones de personal:
      Productividad individual y del equipo
      Dinámica del equipo
      Estructura organizacional y estructura del equipo

## Slide 81: Planificación del proyecto de software
Gestión de riesgos
  Se hace una gestión de riesgos detallada y se discute (y se acepta) el perfil de riesgos del proyecto entre todos los stakeholders relevantes.
  Incluye:
    Identificación y análisis de riesgos (qué puede ir mal, cómo y por qué, consecuencias probables)
    Evaluación de riesgos críticos (cuáles son los más severos, se puede disminuir severidad)
    Mitigación de riesgos y planes de contingencia
    Estrategia para tratar los riesgos y manejar el perfil de riesgos.
  Discutir con los stakeholders y determinar criterios para la cancelación del proyecto
  Considerar también aspectos relacionados con el sw:
    Tendencia de los ingenieros de sw a agregar características no queridas
    Riesgos que surgen de la naturaleza intangible del sw.

## Slide 82: Planificación del proyecto de software
Gestión de la calidad
  Determinar atributos de calidad del proyecto y de los productos, cuantitativa y cualitativamente.
  Establecer umbrales de adhesión a la calidad para cada indicador.
  Se determinan procesos obligatorios de gestión de la calidad del software: procedimientos y responsabilidades para el aseguramiento de la calidad , la verificación y validación de productos (revisiones técnicas, inspecciones y auditorías).
Gestión del plan
  Dado que es un proceso iterativo, es vital que también se establezcan con claridad, se acuerden y se documenten los procesos y responsabilidades para la gestión, revisión y corrección continuas de los planes.

## Slide 83: Puesta en práctica del proyecto de software
Se implementan los planes y se instancian los procesos cuando se ponen en práctica aquellos.
Fundamentales para la puesta en práctica son las actividades continuas de medición, seguimiento, control e informe.
Implementación de los planes
  Se inicia el proyecto y las actividades del proyecto se emprenden de acuerdo al cronograma. Se utilizan recursos y se producen entregables.
Gestión de los contratos de los proveedores
  Preparar y ejecutar los acuerdos con los proveedores, hacer un seguimiento del desempeño de los proveedores y aceptar los productos provistos.
Implementación del proceso de medición
  Se pone en práctica el proceso de medición, recolectando datos relevantes y útiles.

## Slide 84: Puesta en práctica del proyecto de software
Proceso de seguimiento
  Foco en la adhesión a los planes, con la expectativa que esto conducirá a la satisfacción exitosa de los requisitos de los stakeholders y el logro de los objetivos del proyecto.
  Se evalúa continuamente la adhesión a los planes y en intervalos predeterminados.
  Se analizan los resultados y las condiciones de compleción de cada tarea.
  Se evalúan los entregables en términos de las características requeridas.
  Se examinan el esfuerzo, la adhesión al cronograma, los costos hasta el momento y la utilización de recursos.
  Se revisa el perfil de riesgos.
  Se evalúa la adhesión a los requisitos de calidad.
  Se modelan y analizan los datos las medidas recolectadas.

## Slide 85: Puesta en práctica del proyecto de software
Proceso de control
  Realizar cambios al proyecto según los resultados de las actividades de seguimiento:
    Medidas correctivas (p. ej. volver a probar ciertos componentes).
    Incorporación de contingencias para evitar ocurrencias similares (p. ej. prototipar para ayudar en la validación).
    Revisión de planes y documentos del proyecto (p. ej. especificación de requisitos) para acomodar los resultados inesperados y sus implicancias.
    Adición y reasignación de recursos de acuerdo a los cambios en los planes.
Informar
  En instancias especificadas y acordadas se informa el avance, tanto dentro de la organización o a stakeholders externos.
  Estos informes deben enfocarse en la información que necesita el público objetivo, y no en el informe detallado para el equipo de proyecto.

## Slide 86: Revisión y evaluación
Determinar que los requisitos se satisfagan
  Evaluación formal y periódica de la satisfacción de los stakeholders.
  Cuando se logran los principales hitos o se completa un incremento.
  Si hay varianza respecto a las expectativas, se toman medidas apropiadas.
Revisión y evaluación del desempeño
  Se revisa y evalúa sistemática y periódicamente la efectividad de
    el proceso en general, en cuanto a su relevancia, utilidad y eficacia en el contexto del proyecto
    el personal
    los métodos, herramientas y técnicas empleadas
  Esto permite detectar la probabilidad de adhesión al plan y posibles áreas de dificultad (p. ej. conflictos en el equipo).
  Si es apropiado, se hacen y se gestionan cambios.

## Slide 87: Cierre
Determinar el cierre
  El proyecto llega a su fin cuando:
    Toda las tareas del plan se completaron y se cumplieron los criterios de compleción.
    Se entregaron todos los productos con características aceptables.
    Se satisficieron todos los requisitos.
    Se lograron los objetivos del proyecto (se revisan los criterios de éxito).
  Documentación de la aceptación del cliente y se informan los errores o problemas remanentes.
Realizar actividades de cierre
  Una vez que se establece el cierre, se realizan actividades de archivo. Se actualiza la base de datos del proyecto con los datos finales y análisis posteriores al proyecto.
  Post mortem. Se analizan problemas y oportunidades encontrados y las lecciones aprendidas
  Mejora de procesos.

## Slide 88: Medición
Establecer y sustentar un compromiso de medición
  Requisitos de medición.
  Alcance de la medición.
  Compromiso del equipo con la medición.
  Recursos para medir.
Planificar el proceso de medición
  Caracterizar la unidad organizacional.
  Identificar las necesidades de información.
  Seleccionar medidas.
  Definir procedimientos de recolección de datos, análisis e informe.
  Seleccionar criterios para evaluar los productos de información.
  Proporcionar recursos para las actividades de medición.
  Identificar recursos.
  Adquirir e implantar las actividades de apoyo.

## Slide 89: Medición
Ejecutar el proceso de medición
  Integrar los procedimientos de medición a los procesos.
  Recolectar datos.
  Comunicar resultados.
Evaluar la medición
  Evaluar los productos de medición y el proceso de medición respecto a los criterios de evaluación especificados.
  Identificar mejoras potenciales.
  Comunicar las mejoras propuestas al dueño del proceso de medición y a los stakeholders para que las revisen y las aprueben.

## Slide 90: Herramientas
Herramientas de planificación y seguimiento del proyecto
Herramientas de gestión de riesgos
Herramientas de comunicación
Herramientas de medición