## Letra
| semanas | h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Definir req. HW | 3 | 16 | [30 empty] | 25/75 | bar: 1 to 2
Adquirir HW | 4 | 16 | [30 empty] | 25/75
Instalar HW | 3 | 30 | [30 empty] | 50/50
Req. sw | 4 | 30 | [30 empty] | 25/75 | bar: 1 to 4
Parametrizar | 5 | 24 | [30 empty] | Porcentaje de completitud | bar: 5 to 7
[10 empty] | 20 |  |  | 5 |  | 25
Modificar | 8 | 50 | [30 empty] | Hitos con peso | bar: 5 to 9
Evaluar | 2 | 12 | [30 empty] | 50/50
Planificación | 2 | 8 | [30 empty] | 50/50 | bar: 5 to 6
Preparar migración | 6 | 30 | [30 empty] | Porcentaje de completitud | bar: 7 to 11
[12 empty] | 8 |  |  | 12
Documentación | 6 | 20 | [30 empty] | Hitos con peso | bar: 7 to 11
Capacitación | 1 | 8 | [30 empty] | 50/50
Preparar mantenimiento | 3 | 12 | [30 empty] | 25/75 | bar: 7 to 9
Instalar sw | 1 | 8 | [30 empty] | 0/100
Pruebas de aceptación | 1 | 10 | [30 empty] | 0/100
Migración | 2 | 40 | [30 empty] | 50/50
Puesta en producción | 1 | 6 | [30 empty] | 0/100
Mantenimiento | 12 | 48 | [30 empty] | nivel de esfuerzo